## АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.01.2022_г.                                                                                                          № 02

с. Чернавка

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года

на территории Чернавского сельского поселения

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления  администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 12.01.2022 № 01 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года согласно приложения.

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Чернавского сельского поселения                             О.В.Неруцков

приложение № 1

к постановлению  администрации

Чернавского сельского поселения

от 13.02.2022 г. № 02

## ПЛАН

Мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение списочного состава и корректировка схемы оповещения состава добровольных пожарных формирование и руководящего состава привлекаемых к участию в ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В. | до 01.04.2022 г. |
| 2 | Заключение договора ( соглашения) с руководителями сельскохозяйственных предприятий и других организаций, расположенных на территории населенных пунктов поселения, о привлечении сельскохозяйственной и другой техники для целей пожаротушения | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В. | до 01.04.2022 г |
| 3 | Размещение в местах массового нахождения людей информационных материалов о соблюдении мет безопасности и правил поведения в особый противопожарный режим | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В. | В течении пожароопасного сезона |
| 4 | Организация восстановления и создания новых минерализованных полос, противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В. | до 01.04.2022 В течении пожароопасного сезона |
| 5 | Создание мобильных групп патрулирования для предупреждения природных пожаров, укомплектованных ранцевыми лесными огнетушителями и лопатами. | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В. | до 01.04.2022 г. В течении пожароопасного сезона |
| 6 | Обеспечение надлежащего технического содержания дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям, наружным установкам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источником наружного противопожарного водоснабжения. | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В. | постоянно |
| 7. | Создание источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, а также условий для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В. | постоянно |
| 8. | Восстановление указателей забора воды из систем водоснабжения, а также из искусственных и естественных водоисточников на территории населенных пунктов поселений, в целях пожаротушения. | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В. | До 01.04.2022 |
| 9. | Организация и проведение смотра готовности сил и средств добровольных пожарных формирований сельского поселения по готовности к тушению природных пожаров на территории населенных пунктов поселения. | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В. | до 01.04.2022 |
| 10 | Обеспечить проведения разъяснительной работы среди населения о соблюдении мер противопожарной безопасности, правила поведения в случае пожара и требований нормативных правовых актов РФ | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В. | постоянно |
| 11 | Организация и проведение сходов граждан в жилом секторе по разъяснению требований пожарной безопасности и соблюдению их в быту, на производстве и на отдыхе | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В. | постоянно |
| 12 | Выполнение комплекса профилактических мероприятий по недопущению распространения природных пожаров на населенные пункты | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В. | до 01.04.2022 |
| 13. | Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В | Постоянно |
| 14. | Создание резервов материально-технических средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В | до начала пожароопасного сезона |
| 15. | Организация работы по очистке лесонасаждений, а также территорий, прилегающих к населенным пунктам, от бытового мусора, неорганизованных свалок, сухой травы и камыша. | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В | до 01.04.2022 |
| 16. | Принятие мер по недопущению выжигания травы на полянах, прогалинах, лугах, стерни на полях и на земельных участках, непосредственно примыкающих к населенным пунктам, а также защитным и озеленительным лесонасаждениям | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В | В течении пожароопасного периода |
| 17 | Принятие мер по недопущению разведения костров на землях общего пользования населенных пунктов, на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления сельского поселения (до введения особого противопожарного режима | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В | постоянно |
| 18. | Принятие мер по недопущению выжигания сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, если участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии менее 50 метров от ближайшего объекта защиты и территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности не очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов (до введения противопожарного режима) | Глава Чернавского сельского поселения Неруцков О.В | постоянно |